## PK
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
SAP-OA-GIC-15-19-SP | Equipamiento y Electrificación de Pozo San Julian II, San Miguel de Allende, Guanajuato |  | 31120-8103 | 2059602.69 | 0 | 1935523.89 | 1 | 0 | 1 | 93.98% | 0 | 93.98% | 0
SAP-SO-R33-15-23-DM | Elaboracion de 2 proyectos ejecutivos de agua potable y alcantarillado sanitario y dos proyectos ejecutivos de hidrantes para agua potable para colonias del ejido de tirado | Se realizan proyectos para mejorar la infraestructura en diferentes comunidades del municipio | 31120-8103 | 338660.42 | 0 | 225773.59 | 1 | 0 | 1 | 66.67% | 0 | 66.67% | 0
SAP-SO-GIC-15-15-DP-01 | Elaboracion de 5 proyectos ejecutivos para la ampliacion de redes de agua potable en diversas comunidades del municipio de San miguel de Allende, Gto | Se realizan proyectos para mejorar la infraestructura en diferentes comunidades del municipio | 31120-8103 | 238848.37 | 0 | 76616.12 | 1 | 0 | 1 | 32.08% | 0 | 32.08% | 0
SAP-OD-FAISM-16-65-DM | Construccion de Red de Distribuccion de Agua Potable para Instalacion de Hidrantes en la Col Peña de la Cruz, Ejido de San Miguel Viejo | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 202562.05 | 0 | 196841.52 | 1 | 0 | 1 | 97.18% | 0 | 97.18% | 0
SAP-OD-FAISM-16-64-DM | Ampliacion y reubicacion de la linea de conduccion del Tanque superficial al Tanque Metalico Elevado de 100 m3 en la comunidad de la Huerta y Soria, incluye obras de proteccion de la zona tanque | Mejoramiento de la distribuccion del agua potable en la comunidad | 31120-8103 | 227555.5 | 0 | 105128.6 | 1 | 0 | 1 | 46.2% | 0 | 46.2% | 0
SAP-OD-FAISM-2016-17-04-DM | Ampliacion de Redes de Agua Potable y Construccion de Hidrantes en las Parcelas 74, 69, 82, 70, 60, 59, 57, 58 de la zona del Ejido de Tirado | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 194027.03 | 0 | 147608.36 | 1 | 0 | 1 | 76.08% | 0 | 76.08% | 0
SAP-SO-GIC-17-06-DP | Rehabilitacion estructural e impermeabilizacion de Tanque Metalico elevado en la localidad de La Mesa con capacidad de 200 M3, en la Cabacera Municipal de San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 612480 | 0 | 612480 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SO-GIC-17-08-DP | Adquisición y Puesta en Marcha de un Sistema de Gestión Comercial | Sistema Comercial para eficientar el conbro a los usuarios del Sistema de Agua Potable (SAPASMA) | 31120-8108 | 1844400 | 0 | 1475520 | 1 | 0 | 1 | 80% | 0 | 80% | 0
SAP-SO-GIC-17-13-DP | Rehabilitacion, impermeabilizacion, conservacion y mantenimiento del Tanque Garambullo, en la Cabecera Municipal de San Miguel de Allende, Gto | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 1744574.48 | 0 | 1475520 | 1 | 0 | 1 | 84.58% | 0 | 84.58% | 0
SAP-SO-GIC-17-15-DP | Automatizacion de Sistema Pozo - Tanque la Paz y Rebombeo Lomas de San Jose, en la Cabecera Municipal de San Miguel de Allende, Gto. |  | 31120-8103 | 326192 | 0 | 326192 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SO-GIC-17-10-DP | Estudio Geofisico - Geohidrologico, para reposicion de pozo en la Comunidad de Las Cañas, Mpio de San Miguel de Allende, Gto. | Obra Civil de apoyo para la mejor ubicación del Pozo para perforacion | 31120-8103 | 58000 | 0 | 58000 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SO-GIC-17-10-DP | Estudio Geofisico - Geohidrologico, en la Comunidad de Las Organos, Mpio de San Miguel de Allende, Gto. | Obra Civil de apoyo para la mejor ubicación del Pozo para perforacion | 31120-8103 | 58000 | 0 | 58000 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SO-GIC-17-09-DP | Instalacion (ya sea por reposicion o reubicacion) de 5,620 Micromedidores en diferentes Zonas y Colonias de la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto | Obra Civil para ayuda de tener una mejor eficiencia comercial para la recuadacion de recursos, en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 3216040.61 | 0 | 1836797.97 | 1 | 0 | 1 | 57.11% | 0 | 57.11% | 0
SAP-OA-RP-17-26-AD | Electrificacion de Pozo en la Comunidad de Cruz del Palmar | Obra Civil para la electrificacion del Pozo | 31120-8103 | 793461.87 | 0 | 922057.41 | 1 | 0 | 1 | 116.2% | 0 | 116.2% | 0
SAP-OA-PROAGUA/APARURAL-17-14-CP | Perforacion de Pozo Profundo para el Sistema de Agua Potable de las Comunidades San Juan Juvenal, La Angostura y Los Tovares |  | 31120-8103 | 2268808.42 | 0 | 1851277.04 | 1 | 0 | 1 | 81.6% | 0 | 81.6% | 0
SAP-SO-RP-17-17-DP | Estudio de Explotacion Geofisica por el Metodo de Tendido Electromagneticos (TEM), zona Villa de Los Frailes y El Mirador | Se realizan proyectos para mejorar la infraestructura en diferentes comunidades del municipio | 31120-8103 | 63800 | 0 | 63800 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-OA-PRODDER-17-19-AD | Rehabilitacion Impermeabilizacion Conservacion y Mantenimiento del Tanque Independencia I, San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 843186.5 | 0 | 832678.25 | 1 | 0 | 1 | 98.75% | 0 | 98.75% | 0
SAP-OA-PRODDER-17-20-AD | Rehabilitacion Impermeabilizacion Conservacion y Mantenimiento del Tanque Independencia III, San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 742514.64 | 0 | 724437.95 | 1 | 0 | 1 | 97.57% | 0 | 97.57% | 0
SAP-OA-PRODDER-17-22-AD | Rehabilitacion Impermeabilizacion Conservacion y Mantenimiento del Tanque Superficial de Concreto La Mesa, San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 624608.51 | 0 | 584682.36 | 1 | 0 | 1 | 93.61% | 0 | 93.61% | 0
SAP-AD-PRODDER-16-71-DF | Impermeabilizacion del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable Independencia II | Mejoramiento para la recepcion y distribuccion del Agua Potable en SMA | 31120-8103 | 1505268.31 | 0 | 1417650.71 | 1 | 0 | 1 | 94.18% | 0 | 94.18% | 0
SAP-OD-FAISM-2016-17-04-DM | Ampliacion de Redes de Agua Potable y Construccion de Hidrantes en las Parcelas 74, 69, 82, 70, 60, 59, 57, 58 de la zona del Ejido de Tirado | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 194027.03 | 0 | 147608.36 | 1 | 0 | 1 | 76.08% | 0 | 76.08% | 0
SAP-OD-FAISM-2016-16-56-DM | Ampliacion de Red de Drenaje Sanitario en Callejon Rivera Col. Valle del Maiz y Privada de Astilleros Col San Miguel Tres Cruces | Amplliacion de la red de drenaje en SMA | 31120-8103 | 349447.57 | 0 | 349155.27 | 1 | 0 | 1 | 99.92% | 0 | 99.92% | 0
SAP-SO-GIC-17-06-DP | Rehabilitacion estructural e impermeabilizacion de Tanque Metalico elevado en la localidad de La Mesa con capacidad de 200 M3, en la Cabacera Municipal de San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 612480 | 0 | 514648.13 | 1 | 0 | 1 | 84.03% | 0 | 84.03% | 0
SAP-SO-GIC-17-07-DP | Suministro y Colocacion de Valvula de Control Remoto en el Pozo San Julian II y Suministro y Colocacion de Control Electromecanico con variador de velocidad para el Rebombeo del Caracol | Obra Civil para el mejor control del llenado y abastecimiento de agua potable en los tanques de almacenamiento en la Cabecera Municipal | 31120-8103 | 419636.96 | 0 | 419636.96 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-OA-AB-17-01-DB | Ampliacion de Red de Distribuccion de Agua Potable en Peña de la Cruz Ejido de San Miguel Viejo (2da Etapa), Municipio de San Miguel de Allende, Gto. | Obra Civil para mejorar la Distribuccion del Agua Potable en dichas Comunidades | 31120-8105 | 70000 | 0 | 69996.72 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SO-GIC-17-08-DP | Adquisición y Puesta en Marcha de un Sistema de Gestión Comercial | Sistema Comercial para eficientar el conbro a los usuarios del Sistema de Agua Potable (SAPASMA) | 31120-8108 | 1844400 | 0 | 1475520 | 1 | 0 | 1 | 80% | 0 | 80% | 0
SAP-SC-RP-17-03-DP | Sistema para los equipos Moviles que deje evidencia de las anomalias reportadas por los analistas comerciales con fotografia, geoposicion y el envio y almacenamiento via GPRS al servidor seleccionado | Sistema para guardar anomalias en las cuentas que se tienen en el SAPASMA | 31120-8108 | 348000 | 0 | 348000 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SO-GIC-17-13-DP | Rehabilitacion, impermeabilizacion, conservacion y mantenimiento del Tanque Garambullo, en la Cabecera Municipal de San Miguel de Allende, Gto | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 1744574.48 | 0 | 1280678.8 | 1 | 0 | 1 | 73.41% | 0 | 73.41% | 0