## PPI
Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 de Enero del 2020 AL 31 de Marzo del 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
SAP-OC-RP-19-01-LS | Ampliacion de Bodega del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado | Obra Civil mejoramiento de oficinas administrativas | 31120-8103 | 4807516.19 | 0 | 3963286.3 | 0 | 0 | 1 | 82.44% | 0 | 82.44% | 0
SAP-EP-RP-18-27-AD | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo: Ampliacion de red de Distribucion de Agua Potable Localidad de Pantoja y Flores de Begoña |  | 31120-8103 | 265990.38 | 0 | 159223.98 | 0 | 0 | 1 | 59.86% | 0 | 59.86% | 0
SAP-EP-RP-19-04-AD | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable comunidad de Los Guias, Los Juarez, Las Cañas, La Palmita Mpio de San Miguel de Allende, Gto |  | 31120-8103 | 696683.1 | 0 | 696648.51 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-ALC-RP-19-09-LS | Construccion del Colector "El milagro" a la Ptar del Fracc "La Parroquia" | Obra Civil para mejorar el drenaje sanitario en el centro de la cabecera municipal | 31120-8103 | 3481057.57 | 0 | 3400318.86 | 0 | 0 | 1 | 97.68% | 0 | 97.68% | 0
SAP-AP-PROAGUA/APAUR-19-19-I3P | Red de Distribucion Sector 1 Centro, Subsector 1 (3ra Etapa) | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona urbana | 31120-8103 | 4098599.67 | 392382.28 | 4471624.26 | 0 | 0 | 1 | 99.57% | 0 | 99.57% | 0
SAP-AP-PROAGUA/APARURAL-19-20-I3P | Construccion de Sistema de Agua Potable ( Incluye Linea de Conduccion, Tanque y Red de Distribucion) (Etapa 2 y 3 de 3) San Juan Juvenal, Los Tovares y La Angostura | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona rural del municipio | 31120-8105 | 3337802.51 | 0 | 2550492.88 | 0 | 0 | 1 | 76.41% | 0 | 76.41% | 0
SAP-AP-RP-19-11-AD | Construccion de Linea de Conduccion del Pozo la Paz al Tanque Elevado de Lomas de San Jose | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona urbana | 31120-8103 | 1678689.72 |  | 1414711.92 | 0 | 0 | 1 | 84.27% | 0 | 84.27% | 0
SAP-AP-RM-19-23-LS | Construccion de Pozo para Agua Potable en la Localidad de Juan Gonzalez | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona rural del municipio | 31120-8105 | 3102674.02 |  | 2735968.52 | 0 | 0 | 1 | 88.18% | 0 | 88.18% | 0
SAP-ALC-RP-19-25-AD | Ampliacion de Red de Drenaje Sanitario calle 5 de Mayo Col Allende y Red de Drenaje Sanitario Centro de Estudios Tecnologicos de Aguas Continentales (CETAC) Parque Landeta | Obra Civil para abastecer de agua potable y drenaje a la zona urbana | 31120-8103 | 954178.2 |  | 954178.32 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-APYALC-RP-19-27-AD | Rehabilitacion de Red de Alcantarillado Sanitario Cjon del Capulin y Rehabilitacion de Red de Alcantarillado Sanitario y Red de Agua Potable en Callejon de la Danza | Obra Civil para abastecer de agua potable y drenaje a la zona urbana | 31120-8103 | 1276652.77 | 104662.93 | 1381315.7 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-EP-RP-19-16-AD | Elaboracion del proyecto ejecutivo para la Rehabilitacion y Ampliacion de la Red de Agua Potable y Alcantarillado |  | 31120-8103 | 433940.7 |  | 337903.66 | 0 | 0 | 1 | 77.87% | 0 | 77.87% | 0
SAP-AP-RP-19-28-AD | Construccion de Red de Distribucion de Agua Potable para el Centro de Estudios Tecnologicos de Aguas Continentales (CETAC) Parque Landeta | Obra Civil para abastecer de agua potable y drenaje a la zona urbana | 31120-8103 | 166944.2 |  | 166944.19 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-19-26/A-AD | Rehabilitacion de Red de Agua Potable en Salida a Celaya en el tramo 5 de Mayo al Hotel la Siesta | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona urbana | 31120-8103 | 1200467.91 |  | 1159753.6 | 0 | 0 | 1 | 96.61% | 0 | 96.61% | 0
SAP-EP-RP-19-10-AD | Proyecto Ejecutivo para el Equipamiento y Electrificacion del Pozo del Mirador | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona urbana | 31120-8103 | 131272.5 |  | 93499.58 | 0 | 0 | 1 | 71.23% | 0 | 71.23% | 0
SAP-ADQ-PRODI-19-30-LP | Suministro e Intalacion de 40 Equipos Datalogers con Generacion de Umbrales y Telemetria para Monitoreo de presiones en Centro de Control y Deteccion permanente de fugas no visibles | Obra Civil para la deteccion de fugas y asi tener mayor eficiencia en el suministro de agua potable a la zona urbana | 31120-8103 | 2612397.4 |  | 2612397.4 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-ALC-RP-19-32-AD | Red de Drenaje Sanitario UNAM campus San Miguel de Allende | Obra Civil para la ampliacion de red sanitario en la zona urbana | 31120-8103 | 1823949.13 |  | 1805009.67 | 0 | 0 | 1 | 98.96% | 0 | 98.96% | 0
SAP-AP-RM-19-31-AD | Olla de Agua para uso Domestico en la Localidad de Los Toriles | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona rural del municipio |  | 382672.92 |  | 353745.04 | 0 | 0 | 1 | 92.44% | 0 | 92.44% | 0
SAP-SP-RP-19-33-DP | Integracion de informacion SocioEconomica para el seguimiento Fisico Financiero del Programa Ramo XXXIII |  | 31120-8103 | 192685.28 |  | 154148.22 | 0 | 0 | 1 | 80% | 0 | 80% | 0
SAP-AP-RM-19-24-AD | Equipamiento y Electrificacion de Pozo en la Localidad de Las Cañas | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona rural del municipio | 31120-8105 | 1825685.84 |  | 1825685.84 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SRO-PRODI-19-29-CP | Proyecto Ejecutivo de Sectorizacion, Control de perdidas de Agua y Energia, Control de Presiones y Telemetria |  | 31120-8103 | 2583150.95 |  | 2572016.68 | 0 | 0 | 1 | 99.57% | 0 | 99.57% | 0
SAP-SAN-RP-19-37-AD | Limpieza de cauce de Arroyo tramo Calle Hidalgo a Calle San Antonio Abad, Cabecera Municipal | Obra civil para el mejoramiento de el drenaje pluvial | 31120-8103 | 564746.26 |  | 564746.26 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SAN-PROSANEAR-19-39-I3P | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo para la Reingenieria y Ampliacion de la Ptar Fray Juan de San Miguel |  | 31120-8103 | 1910053.74 |  | 1901820.75 | 0 | 0 | 1 | 99.57% | 0 | 99.57% | 0
SAP-DS-RP-18-35-AD | Red de Drenaje Sanitario, Calle Quebrada No.67 zona Centro | Obra civil ampliacion de Red de Drenaje | 31120-8103 | 201601.36 |  | 100800.68 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 50% | 0
SAP-ALC-RP-2020-01-LS | Construccion de Red de Drenaje Sanitario en Fraccionamiento La Cañada y Villa de los Frailes - Colector Sur | Obra Civil para la ampliacion de red sanitario en la zona urbana | 31120-8103 | 3499346.32 |  | 1049803.9 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental