## PPI
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. GTO Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 de Abril del 2021 AL 30 de Junio del 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
SAP-EP-RP-18-27-AD | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo: Ampliacion de red de Distribucion de Agua Potable Localidad de Pantoja y Flores de Begoña |  | 31120-8103 | 265990.38 | 0 | 159223.98 | 0 | 0 | 1 | 59.86% | 0 | 59.86% | 0
SAP-EP-RP-19-10-AD | Proyecto Ejecutivo para el Equipamiento y Electrificacion del Pozo del Mirador | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona urbana | 31120-8103 | 131272.5 | 0 | 93499.58 | 0 | 0 | 1 | 71.23% | 0 | 71.23% | 0
SAP-ALC-RP-2020-01-LS | Construccion de Red de Drenaje Sanitario en Fraccionamiento La Cañada y Villa de los Frailes - Colector Sur | Obra Civil para la ampliacion de red sanitario en la zona urbana | 31120-8103 | 3499346.32 | 0 | 2887433.99 | 0 | 0 | 1 | 82.51% | 0 | 82.51% | 0
SAP-REHAB-FAISM-2020-12-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario en Calle Calderon Col Insurgentes | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 529474.5 | 0 | 175933.61 | 0 | 0 | 1 | 33.23% | 0 | 33.23% | 0
SAP-REHAB-FAISM-2020-11-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario calle Santos Degollado | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 1013181.62 | 0 | 702582.02 | 0 | 0 | 1 | 69.34% | 0 | 69.34% | 0
SAP-REHAB-FAISM-2020-13-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario calle Juno (entre Hermes y Afrodita) Col Olimpo | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 632286.5 | 0 | 451902.09 | 0 | 0 | 1 | 71.47% | 0 | 71.47% | 0
SAP-CONS-FAISM-2020-10-AD | Construccion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario calle Paraiso Col Bellavista | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 386116 | 0 | 231829.84 | 0 | 0 | 1 | 60.04% | 0 | 60.04% | 0
SAP-DS-RP-2020-26-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable en la calle Heroico Colegio Militar, Tramo calle Francisco Gonzalez Bocanegra a Calzada de la Aurora | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 776922.12 | 0 | 733879.33 | 0 | 0 | 1 | 94.46% | 0 | 94.46% | 0
SAP-POZO/AP-RP-2020-34-LS | Perforacion de Pozo Para Agua Potable TSA-13, Acuaferico | Obra Civil para proyecto Acuaferico para Abastecer de Agua Potable la Zona Urbana | 31120-8105 | 5083481.57 | 0 | 1711333.43 | 0 | 0 | 1 | 33.66% | 0 | 33.66% | 0
SAP-POZO/AP-RP-2020-33-LS | Perforacion de Pozo Para Agua Potable No. 2 TSA-06, Acuaferico | Obra Civil para proyecto Acuaferico para Abastecer de Agua Potable la Zona Urbana | 31120-8105 | 5064603.53 | 0 | 2218979.37 | 0 | 0 | 1 | 43.81% | 0 | 43.81% | 0
SAP-POZO/AP-RP-2020-21-LS | Perforacion de Pozo Para Agua Potable No. 3 TSA-05, Acuaferico | Obra Civil para proyecto Acuaferico para Abastecer de Agua Potable la Zona Urbana | 31120-8105 | 5075473.04 | 0 | 4497621.86 | 0 | 0 | 1 | 88.61% | 0 | 88.61% | 0
SAP-REHAB-FAISM-2020-39-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario en la Calle Mariano de la Canal Fracc Insurgentes | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 904689.3 | 0 | 764528 | 0 | 0 | 1 | 84.51% | 0 | 84.51% | 0
SAP-AP-RP-2020-24-AD | Rehabilitacion de las Red de Distribuccion de Agua Potable en Calle Calvario, Tramo callejon de San Dimas a Salida Real a Qro, Zona Centro | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 191746.73 | 0 | 112292.38 | 0 | 0 | 1 | 58.56% | 0 | 58.56% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP/AP-RP-2020-37-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable, Linea de Conduccion del Carcamo, Unidad Deportiva al Tanque El Caracol Obra Civil y Equipamiento Electromecanico Tanque El Caracol y Linea de Conduccion Tanque El Caracol al Tanque Tres Cruces | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 28111933.07 | 0 | 23571952.26 | 0 | 0 | 1 | 83.85% | 0 | 83.85% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP/AP-RP-2020-35-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable, Equipamiento Electromecanico del El Mirador, Obra Civil y Equipamiento Electromecanico del Carcamo Unidad Deportiva | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 25581840.01 | 0 | 18344616.83 | 0 | 0 | 1 | 71.71% | 0 | 71.71% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP/AP-RP-2020-36-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable Linea de Conduccion del Pozo El Mirador al Carcamo Unidad Deportiva | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 20806167.86 | 0 | 19491597.95 | 0 | 0 | 1 | 93.68% | 0 | 93.68% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP/AP-RP-2020-38-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable, Linea de Conduccion del Carcamo, Unidad Deportiva a los Tanques Independencia La Mesa I La Mesa II e Instrumentacion de Tanques | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 15410405.25 | 0 | 12722593.09 | 0 | 0 | 1 | 82.56% | 0 | 82.56% | 0
SAP-REHAB-RP-2021-05-AD | Reabilitacion de la Red de Drenaje Sanitario y Agua Potable en Calle Cardo Tramo (Calle del Cardo a Calle Grillo) |  | 31120-8103 | 1085875.23 | 0 | 949263.9 | 0 | 0 | 1 | 87.42% | 0 | 87.42% | 0
SAP-REHAB-RP-2021-02-AD | Rehabilitacion en Arroyo Las Cachinches Tramo Cad 0+440.00 a Cad 0+590.00 |  | 31120-8103 | 2951042.76 | 0 | 2083802.46 | 0 | 0 | 1 | 70.61% | 0 | 70.61% | 0
SAP-CONST-FAISM-2021-04-AD | Construccion de la Red de Distribucion de Agua Potable y Drenaje Sanitario en calle Priv de San Miguelito, Com de Atotonilco |  | 31120-8105 | 1019761.5 | 78075.74 | 1097837.24 | 0 | 0 | 1 | 107.7% | 0 | 107.7% | 0
SAP-EP-RP-2020-32-AD | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo del Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable de la Ciudad de San Miguel Allende y Asesoria en Proceso de Licitacion de las Obras Derivadas del Proyecto Etapa 1 Pozo El Mirador, Carcamo Unidad Deportiva, Lineas de Conduccion Inpedependencia, Caracol y Tres Cruces 1 |  | 31120-8103 | 1063671.64 | 0 | 991997.09 | 0 | 0 | 1 | 93.26% | 0 | 93.26% | 0
SAP-OC-RP-2020-25-AD | Reforzamiento de Estructura de Puente Homobono y Porton en el Arroyo del Atascadero |  | 31120-8103 | 740906.9 | 0 | 740906.9 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-EP-RP-2021-08-AD | Elaboracion de Estudio de Evaluacion SocioEconomico del Proyecto "Reingenieria y Ampliacion de la Ptar Fray Juan de San Miguel" |  | 31120-8103 | 185600 | 0 | 185600 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-2021-09-AD | Rehabilitacion de la Red de Agua Potable en la Calle 5 de Mayo Tramo Salida a Celaya a Prolongacion de Aldama Col Allende | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 2953432.92 | 0 | 2409261.48 | 0 | 0 | 1 | 81.57% | 0 | 81.57% | 0
SAP-SP-RP-2021-16-DP | Limpieza de Cauce de Arroyo en el Andador Lucas Balderas Tramo Puente Aparicio a Plaza el Parian Av Guadalupe | Obra Civil para mejorar el desahojo de agua pluviales | 31120-8103 | 247350.14 | 0 | 247350.14 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SP-RP-2021-37-DP | Adecuacion de Tomas Domiciliarias e Instalacioon de medidores Fracc Las Ventanas | Obra Civil para | 31120-8103 | 78491.03 | 0 | 39245.51 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 50% | 0
SAP-REHAB-RP-2021-10-AD | Rehabilitacion Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Calle Fray Juan de San Miguel Fracc Villa de los Frailes | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Alcantarillado en Zona Urbana | 31120-8103 | 1713854.88 | 0 | 1516784.3 | 0 | 0 | 1 | 88.5% | 0 | 88.5% | 0
SAP-DS-RP-2021-06-AD | Construccion de Alcantarillado Sanitario en la Loc de San Miguel Viejo (1era Etapa) Linea de Conduccion Otomi | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 2669201.98 | 0 | 1392508.81 | 0 | 0 | 1 | 52.17% | 0 | 52.17% | 0
SAP-EP-RP-2021-01-AD | Supervision externa delas 4 obras Sistema de Abastecimiento, Complementario de agua Potable |  | 31120-8103 | 2994394.51 | 0 | 2133506.07 | 0 | 0 | 1 | 71.25% | 0 | 71.25% | 0
SAP-AP-RP-2021-36-AD | Suministro e Instalacion de Software y Hardware para la implementacion del Control y Monitoreo de Pozos, Tanques y Rebombeos asi como las Instalaciones del Acuaferico y el Carcamo de Agua Pluviales paso Deprimido El Pipila |  | 31120-8103 | 1760234.11 | 0 | 528070.23 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-EP-RP-2021-07-AD | Elaboracion de Manifestacion de Impacto Ambiental (MIA) Federal para el Poryecto Denominado "Planta de Tratamiento" |  | 31120-8103 | 64794.12 | 0 | 64794.12 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SAN-RP-2021-18-LS | Ampliacion de Linea de Agua Tratada en el Fracc Los Cueros | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Alcantarillado en Zona Urbana | 31120-8103 | 3938997.81 | 0 | 1181699.34 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-SP-RP-2021-43-DP | Restauracion de Bovedas de Cañon Corrido y Paramentos de Fuentes de Porton y Nuñez en el arroyo Atascadero | Obra Civil para mejorar el desahojo de agua pluviales | 31120-8103 | 363936.06 | 0 | 363936.06 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-FAISM-2021-17-LS | Perforacion de Pozo para el Agua Potable en la Localidad de Clavellinas | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 4545225.35 | 0 | 1603227.64 | 0 | 0 | 1 | 35.27% | 0 | 35.27% | 0
SAP-AP-FAISM-2021-16-AD | Rehabilitacion de Tanques Metalicos Elevados en las Comunidades de San Jose de Gracias, Pedregal de Jerico y San Martin de la Petaca | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 404840 | 0 | 404840 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-2021-14-AD | Ampliacion de Red de Distribuccion de Agua Potable en Calles Julian Ramirez, Lazaro Cardenas, Orquidea, Xotol, Tulipan, Margarita, Av Revolucion y Javier Usabiaga Loc Los Rodriguez | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 826308.04 | 0 | 826308.04 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SA-SP-RP-2021-44-DP | Elaboracion de un Estudio de Prospeccion Geofisica Electrica Vertical consiste en la ejecucion de 3 Sondeos electricos verticales con tendido para 500.00 mts en penetracion en el Subsuelo Com de Laguna Escondida |  | 31120-8103 | 69600 | 0 | 69600 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-EP-RP-2021-11-AD | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo de Agua Potable para la Localidad de San Marquitos | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 155807.17 | 0 | 30781.49 | 0 | 0 | 1 | 19.76% | 0 | 19.76% | 0
SAP-AP-RP-2021-24-AD | Reemplazo de cajas para Medidores Existentes en varias zonas |  | 31120-8103 | 364844.02 | 0 | 182422.01 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 50% | 0
SAP-AP-FAISE/FAISM-2021-19-LS | Contruccion de Linea de Conduccion, Tanque y Red de Distribuccion (1era Etapa) para sistema de Agua Potable Localidades El Colorado, El Tepehuaje, La Calera, Maravillas, Majada Honda y El Aguila | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8103 | 5764271.8 | 0 | 3240600.83 | 0 | 0 | 1 | 56.22% | 0 | 56.22% | 0
SAP-AP-FAISE/FAISM-2021-22-LS | Construccion de Linea de Conduccion, Tanque y de Red de Distribucion (1era Etapa 2) Sistema de Agua Potable Localidad Juan Gonzalez y Cinco Señores | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 5205183.6 | 0 | 1561555.08 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental