## PPI
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. GTO Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 de Enero del 2021 AL 30 de Septiembre del 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
SAP-EP-RP-18-27-AD | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo: Ampliacion de red de Distribucion de Agua Potable Localidad de Pantoja y Flores de Begoña |  | 31120-8103 | 265990.38 | 0 | 159223.98 | 0 | 0 | 1 | 59.86% | 0 | 59.86% | 0
SAP-ALC-RP-2020-01-LS | Construccion de Red de Drenaje Sanitario en Fraccionamiento La Cañada y Villa de los Frailes - Colector Sur | Obra Civil para la ampliacion de red sanitario en la zona urbana | 31120-8103 | 3499346.32 | 0 | 2887433.99 | 0 | 0 | 1 | 82.51% | 0 | 82.51% | 0
SAP-REHAB-FAISM-2020-12-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario en Calle Calderon Col Insurgentes | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 529474.5 | 0 | 353540.89 | 0 | 0 | 1 | 66.77% | 0 | 66.77% | 0
SAP-REHAB-FAISM-2020-11-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario calle Santos Degollado | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 1013181.62 | 0 | 702582.02 | 0 | 0 | 1 | 69.34% | 0 | 69.34% | 0
SAP-REHAB-FAISM-2020-13-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario calle Juno (entre Hermes y Afrodita) Col Olimpo | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 632286.5 | 0 | 451902.09 | 0 | 0 | 1 | 71.47% | 0 | 71.47% | 0
SAP-CONS-FAISM-2020-10-AD | Construccion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario calle Paraiso Col Bellavista | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 386116 | 0 | 231829.84 | 0 | 0 | 1 | 60.04% | 0 | 60.04% | 0
SAP-POZO/AP-RP-2020-34-LS | Perforacion de Pozo Para Agua Potable TSA-13, Acuaferico | Obra Civil para proyecto Acuaferico para Abastecer de Agua Potable la Zona Urbana | 31120-8105 | 5083481.57 | 0 | 1838910.86 | 0 | 0 | 1 | 36.17% | 0 | 36.17% | 0
SAP-POZO/AP-RP-2020-33-LS | Perforacion de Pozo Para Agua Potable No. 2 TSA-06, Acuaferico | Obra Civil para proyecto Acuaferico para Abastecer de Agua Potable la Zona Urbana | 31120-8105 | 5064603.53 | 0 | 4212303.65 | 0 | 0 | 1 | 83.17% | 0 | 83.17% | 0
SAP-POZO/AP-RP-2020-21-LS | Perforacion de Pozo Para Agua Potable No. 3 TSA-05, Acuaferico | Obra Civil para proyecto Acuaferico para Abastecer de Agua Potable la Zona Urbana | 31120-8105 | 5075473.04 | 1953082.75 | 7028555.79 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-2020-24-AD | Rehabilitacion de las Red de Distribuccion de Agua Potable en Calle Calvario, Tramo callejon de San Dimas a Salida Real a Qro, Zona Centro | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 191746.73 | 0 | 112292.38 | 0 | 0 | 1 | 58.56% | 0 | 58.56% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP/AP-RP-2020-37-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable, Linea de Conduccion del Carcamo, Unidad Deportiva al Tanque El Caracol Obra Civil y Equipamiento Electromecanico Tanque El Caracol y Linea de Conduccion Tanque El Caracol al Tanque Tres Cruces | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 28111933.07 | 0 | 26717202.42 | 0 | 0 | 1 | 95.04% | 0 | 95.04% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP/AP-RP-2020-35-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable, Equipamiento Electromecanico del El Mirador, Obra Civil y Equipamiento Electromecanico del Carcamo Unidad Deportiva | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 25581840.01 | 0 | 25283481.13 | 0 | 0 | 1 | 98.83% | 0 | 98.83% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP/AP-RP-2020-36-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable Linea de Conduccion del Pozo El Mirador al Carcamo Unidad Deportiva | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 20806167.86 | 0 | 19491597.95 | 0 | 0 | 1 | 93.68% | 0 | 93.68% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP/AP-RP-2020-38-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable, Linea de Conduccion del Carcamo, Unidad Deportiva a los Tanques Independencia La Mesa I La Mesa II e Instrumentacion de Tanques | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 15410405.25 | 0 | 13522784.75 | 0 | 0 | 1 | 87.75% | 0 | 87.75% | 0
SAP-REHAB-RP-2021-02-AD | Rehabilitacion en Arroyo Las Cachinches Tramo Cad 0+440.00 a Cad 0+590.00 |  | 31120-8103 | 2951042.76 | 973302.59 | 3924345.35 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-2021-09-AD | Rehabilitacion de la Red de Agua Potable en la Calle 5 de Mayo Tramo Salida a Celaya a Prolongacion de Aldama Col Allende | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 2953432.92 | 0 | 2409261.48 | 0 | 0 | 1 | 81.57% | 0 | 81.57% | 0
SAP-SP-RP-2021-37-DP | Adecuacion de Tomas Domiciliarias e Instalacioon de medidores Fracc Las Ventanas | Obra Civil para | 31120-8103 | 78491.03 | 0 | 39245.51 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 50% | 0
SAP-REHAB-RP-2021-10-AD | Rehabilitacion Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Calle Fray Juan de San Miguel Fracc Villa de los Frailes | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Alcantarillado en Zona Urbana | 31120-8103 | 1713854.88 | 0 | 1516784.3 | 0 | 0 | 1 | 88.5% | 0 | 88.5% | 0
SAP-DS-RP-2021-06-AD | Construccion de Alcantarillado Sanitario en la Loc de San Miguel Viejo (1era Etapa) Linea de Conduccion Otomi | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 2669201.98 | 0 | 2662393.66 | 0 | 0 | 1 | 99.74% | 0 | 99.74% | 0
SAP-EP-RP-2021-01-AD | Supervision externa delas 4 obras Sistema de Abastecimiento, Complementario de agua Potable |  | 31120-8103 | 2994394.51 | 0 | 2994394.51 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-2021-36-AD | Suministro e Instalacion de Software y Hardware para la implementacion del Control y Monitoreo de Pozos, Tanques y Rebombeos asi como las Instalaciones del Acuaferico y el Carcamo de Agua Pluviales paso Deprimido El Pipila |  | 31120-8103 | 1760234.11 | 0 | 1760234.11 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-EP-RP-2021-07-AD | Elaboracion de Manifestacion de Impacto Ambiental (MIA) Federal para el Poryecto Denominado "Planta de Tratamiento" |  | 31120-8103 | 64794.12 | 0 | 64794.12 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SAN-RP-2021-18-LS | Ampliacion de Linea de Agua Tratada en el Fracc Los Cueros | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Alcantarillado en Zona Urbana | 31120-8103 | 3938997.81 | 0 | 2508268.13 | 0 | 0 | 1 | 63.68% | 0 | 63.68% | 0
SAP-AP-FAISM-2021-17-LS | Perforacion de Pozo para el Agua Potable en la Localidad de Clavellinas | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 4545225.35 | 0 | 4243365.18 | 0 | 0 | 1 | 93.36% | 0 | 93.36% | 0
SAP-EP-RP-2021-11-AD | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo de Agua Potable para la Localidad de San Marquitos | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 155807.17 | 0 | 155807.17 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-2021-24-AD | Reemplazo de cajas para Medidores Existentes en varias zonas |  | 31120-8103 | 364844.02 | 0 | 364843.2 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-FAISE/FAISM-2021-19-LS | Contruccion de Linea de Conduccion, Tanque y Red de Distribuccion (1era Etapa) para sistema de Agua Potable Localidades El Colorado, El Tepehuaje, La Calera, Maravillas, Majada Honda y El Aguila | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8103 | 5764271.8 | 0 | 3700457.39 | 0 | 0 | 1 | 64.2% | 0 | 64.2% | 0
SAP-AP-FAISE/FAISM-2021-22-LS | Construccion de Linea de Conduccion, Tanque y de Red de Distribucion (1era Etapa 2) Sistema de Agua Potable Localidad Juan Gonzalez y Cinco Señores | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 5205183.6 | 0 | 4967258.57 | 0 | 0 | 1 | 95.43% | 0 | 95.43% | 0
SAP-EP-RP-2021-15-AD | Proyecto de agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la Col Los Laureles parcelas 63,68,69,70,74,80 y 81 |  | 31120-8103 | 288804.31 |  | 260140.62 | 0 | 0 | 1 | 90.08% | 0 | 90.08% | 0
SAP-ADQ-RP-2021-25-AD | Adquisicion de Equipos, Suministro E Instalacion de 38 equipos Dataloggers con Generacion de Umbrales y Telemetria p/Monitoreo de Presiones en Centro de Control y Deteccion de Fugas no Visibles (2da Etapa) | Obra Civil para deteccion de fugas de agua potable | 31120-8103 | 3448487.27 |  | 3448487.27 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-2021-28-AD | Colocacion de Medidores para Tomas Domiciliarias en Col Guanajuatito | Obra Civil mejoramiento de tomas en cabecera municipal | 31120-8103 | 105974.94 |  | 105974.94 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-DS-RP-2021-27-AD | Red de Drenaje Sanitario sobre Arroyo Las Cachinches: Puente de Guanajuato a Puente Rio Nilo |  | 31120-8105 | 2528907.6 |  | 1496586.89 | 0 | 0 | 1 | 59.18% | 0 | 59.18% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP-RP-2021-23-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable - Linea de Conduccion Bateria de Pozos Presa Allende |  | 31120-8103 | 48299545.65 |  | 40509432.33 | 0 | 0 | 1 | 83.87% | 0 | 83.87% | 0
SAP-CONST-RP-2021-34-LS | Construccion de Drenaje Sanitario de los Colectores 2 y 4 Com Los Diego |  | 31120-8105 | 5795084.72 |  | 1738525.42 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-EP-RP-2021-13-AD | Proyecto Ejecutivo para la Red de Agua Potable, Red de Alcantarillado Sanitario y Rehabilitacion de Colector Existente Col Peña de la Cruz y Zona de Influencia |  | 31120-8103 | 642473.51 |  | 417504.44 | 0 | 0 | 1 | 64.98% | 0 | 64.98% | 0
SAP-AP-RP-2021-32-AD | Construccion de la Red de Distribuccion de Agua Potable Tanque Alonso Yañez Loc Los Martinez |  | 31120-8105 | 984388.92 |  | 375001.64 | 0 | 0 | 1 | 38.09% | 0 | 38.09% | 0
SAP-CONST-RP-2021-31-AD | Contruccion de Obras para desalojo de aguas pluviales en calle Primero de Mayo a Bordo San Carlos Col Palmita de Landeta |  | 31120-8103 | 1047584.16 |  | 672829.12 | 0 | 0 | 1 | 64.23% | 0 | 64.23% | 0
SAP-CONST-RP-2021-36-LS | Contruccion de Barda Perimetral y Vialidades internas en Instalaciones del SAPASMA Calle Fray Bernando de Cossin Fracc Insurgentes | Obra Civil para el mejoramiento de las Instalaciones del SAPASMA | 31120-8103 | 5752085.99 |  | 1889285.22 | 0 | 0 | 1 | 32.85% | 0 | 32.85% | 0
SAP-DS-RP-2021-45-LS | Contruccion de Red de Drenaje Sanitario en la Comunidad de Don Diego |  | 31120-8105 | 5776202.84 |  | 1732860.85 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-AP-FAISM-2021-30-AD | rehabilitacion de Tanques Metalicos Elevados en las Comunidades de Elvira y San Martin de la Petaca |  | 31120-8105 | 327700 |  | 327700 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-2021-33-AD | Linea de conduccion de Agua Potable de la Linea Principal del Acuaferico a Tanque Elevado Localidad de San Marquitos |  | 31120-8103 | 2309749.95 |  | 1326694.79 | 0 | 0 | 1 | 57.44% | 0 | 57.44% | 0
SAP-CONST-RP-2021-46-LS | Construccion de Barda Perimetral, Casetas, Vialidades de acceso e internas, Equipamiento tanque de Agua Tratada (ptar), Linea de Conduccion y Electrificacion del Predio Los Cueros |  | 31120-8103 | 5775460.49 |  | 1732638.15 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-SAN-RP-2021-44-AD | Equipamiento Electrico y Mecanico, Electrificacion, Caseta de Control y Nicho del Carcamo de Rebombeo de Aguas Residuales Com San Miguel Viejo |  | 31120-8103 | 1852503.13 |  | 555750.93 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP-RP-2021-26-AD | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable, Interconexion de Tanques Independencia, Mesa 1 y Mesa 2 | Obra Civil mejoramiento de Agua Potable cabecera municipal | 31120-8103 | 1842807.49 |  | 1819235.35 | 0 | 0 | 1 | 98.72% | 0 | 98.72% | 0
SAP-EP-RP-2021-21-AD | Proyecto de agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la Localidad de Don Diego |  | 31120-8105 | 1164130.18 |  | 647159.49 | 0 | 0 | 1 | 55.59% | 0 | 55.59% | 0
SAP-AP-RP-2021-47-AD | Reemplazo de cajas para Medidores Existentes en varias zonas | Obra Civil mejoramiento de tomas en cabecera municipal | 31120-8103 | 449986.64 |  | 224986.64 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 50% | 0
SAP-EP-RP-2021-35-AD | Estudio para la Revision, Analisis y Adecuacion estructural del diseño del Tanque Superficial Independencia |  | 31120-8103 | 170235.41 |  | 170235.41 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-EP-RP-2021-40-AD | Proyecto Ejecutivo y Asesoria de Licitacion del Sistema de Abastecimiento Complementario - Linea de Conduccion de la Bateria de Pozos |  | 31120-8103 | 336309.28 |  | 336309.28 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-EP-RP-2021-43-AD | Proyecto Ejecutivo para la Extension de Lineas Electricas para el Sistema de Pozos de Abastecimiento Complementario de Agua Potable |  | 31120-8103 | 270744.68 |  | 270744.69 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-EP-RP-2021-29-AD | Proyecto Ejecutivo de Sistema de Agua Potable Localidades Estancia de Canal y Rincon de Canal y Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado Sanitario Loc Palmita de Landeta, San Julian y Landeta |  | 31120-8103 | 1035189.65 |  | 313581.3 | 0 | 0 | 1 | 30.29% | 0 | 30.29% | 0
SAP-EP-RP-2021-37-AD | Ingenieria Basica para la Construccion de la Planta de Tratamiento del Fracc El Nigromante y Zona de Influencia |  | 31120-8103 | 627436.45 |  | 627436.45 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-2021-39-AD | Construccion de Linea El Caracol de 14, codo acceso a Malanquin y Prueba de Tuberia PVC 10 | Obra Civil mejoramiento de Agua Potable cabecera municipal | 31120-8103 | 454781.43 |  | 452139.42 | 0 | 0 | 1 | 99.42% | 0 | 99.42% | 0
SAP-CONST-RP-2021-50-AD | Construccion de Red de Drenaje Sanitario, Colector Camino Antiguo Real de Queretaro, Calle Tanque a Fraccionamiento la Luminaria |  | 31120-8103 | 1541803.71 |  | 462541.11 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-CONST-RP-2021-51-AD | Construccion de Red de Drenaje Sanitario en calles Rinconada de la Esperanza y Danzantes, Fraccionamiento Villa de los Frailes | Obra Civil mejoramiento de Drenaje cabecera municipal | 31120-8103 | 932527.85 |  | 279758.36 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-DS-RP-2021-53-AD | Construccion de Red de Atarjeas Fracc Villa de los Frailes (1er Etapa) | Obra Civil mejoramiento de Drenaje cabecera municipal | 31120-8103 | 3205417.89 |  | 1602708.95 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 50% | 0
SAP-EP-RP-2021-41-AD | Supervision externa del Sistema de Abastecimiento, Complementario de agua Potable - Linea de Conduccion de la Bateria de Pozos |  | 31120-8103 | 1120706.24 |  | 747511.07 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 66.7% | 0
SAP-DS-RP-2021-52-AD | Construccion de Red de Drenaje Sanitario Localidad de San Miguel Viejo (3er Etapa) | Obra Civil para mejoramiento de drenaje en Localidad de San Miguel Viejo | 31120-8105 | 3142429.48 |  | 1571214.74 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 50% | 0
SAP-SP-RP-21-38 | Suministro e Instalacion de Tableros de Control Suave en pozos San Julian, La Lejona 1, Tirado, Lomas de San Miguel, Mexiquito 3, San Luis Rey 2, Otomi, Insurgentes, San Antonio, Los Frailes y Nigromante |  | 31120-8103 | 2733794.83 |  | 2605277.05 | 0 | 0 | 1 | 95.3% | 0 | 95.3% | 0
SAP-SAN-RP-2021-38-AD | Construccion de carcamo y Linea de Impulsion por Bombeo del Carcamo de Aguas Grises a Ptar Fray Juan de San Miguel Localidad San Miguel Viejo (2da Etapa) | Obra Civil para mejoramiento de drenaje en Localidad de San Miguel Viejo | 31120-8105 | 1723264.04 |  | 437691.7 | 0 | 0 | 1 | 25.4% | 0 | 25.4% | 0

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental