## PPI
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. GTO Programas y Proyectos de Inversión AL 31 de Marzo del 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
SAP-REHAB-FAISM-2020-11-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario calle Santos Degollado | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 1013181.62 | 0 | 702582.02 | 0 | 0 | 1 | 69.34% | 0 | 69.34% | 0
SAP-REHAB-FAISM-2020-13-AD | Rehabilitacion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario calle Juno (entre Hermes y Afrodita) Col Olimpo | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 632286.5 | 0 | 451902.09 | 0 | 0 | 1 | 71.47% | 0 | 71.47% | 0
SAP-CONS-FAISM-2020-10-AD | Construccion de las Redes de Agua Potable y Drenaje Sanitario calle Paraiso Col Bellavista | Obra Civil para el mejoramienton de de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario | 31120-8103 | 386116 | 0 | 231829.84 | 0 | 0 | 1 | 60.04% | 0 | 60.04% | 0
SAP-AP-RP-2020-24-AD | Rehabilitacion de las Red de Distribuccion de Agua Potable en Calle Calvario, Tramo callejon de San Dimas a Salida Real a Qro, Zona Centro | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 191746.73 | 0 | 112292.38 | 0 | 0 | 1 | 58.56% | 0 | 58.56% | 0
SAP-AP-RP-2021-09-AD | Rehabilitacion de la Red de Agua Potable en la Calle 5 de Mayo Tramo Salida a Celaya a Prolongacion de Aldama Col Allende | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Urbana | 31120-8103 | 2953432.92 | 0 | 2490999.4 | 0 | 0 | 1 | 84.34% | 0 | 84.34% | 0
SAP-SP-RP-2021-37-DP | Adecuacion de Tomas Domiciliarias e Instalacioon de medidores Fracc Las Ventanas | Obra Civil para | 31120-8103 | 78491.03 | 0 | 39245.51 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 50% | 0
SAP-REHAB-RP-2021-10-AD | Rehabilitacion Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Calle Fray Juan de San Miguel Fracc Villa de los Frailes | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Alcantarillado en Zona Urbana | 31120-8103 | 1713854.88 | 307238.3 | 2021093.18 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SAN-RP-2021-18-LS | Ampliacion de Linea de Agua Tratada en el Fracc Los Cueros | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Alcantarillado en Zona Urbana | 31120-8103 | 3938997.81 | 0 | 3675390.85 | 0 | 0 | 1 | 93.31% | 0 | 93.31% | 0
SAP-AP-FAISM-2021-17-LS | Perforacion de Pozo para el Agua Potable en la Localidad de Clavellinas | Obra Civil para el mejoramiento de de Red de Agua Potable en Zona Rural | 31120-8105 | 4545225.35 | 0 | 4309014.28 | 0 | 0 | 1 | 94.8% | 0 | 94.8% | 0
SAP-EP-RP-2021-15-AD | Proyecto de agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la Col Los Laureles parcelas 63,68,69,70,74,80 y 81 |  | 31120-8103 | 288804.31 | 0 | 260140.62 | 0 | 0 | 1 | 90.08% | 0 | 90.08% | 0
SAP-DS-RP-2021-27-AD | Red de Drenaje Sanitario sobre Arroyo Las Cachinches: Puente de Guanajuato a Puente Rio Nilo |  | 31120-8105 | 2528907.6 | 0 | 2528907.6 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-ACUAFERICO/AP-RP-2021-23-LP | Sistema de Abastecimiento Complementario de Agua Potable - Linea de Conduccion Bateria de Pozos Presa Allende |  | 31120-8103 | 48299545.65 | 0 | 45369662.04 | 0 | 0 | 1 | 93.93% | 0 | 93.93% | 0
SAP-CONST-RP-2021-31-AD | Contruccion de Obras para desalojo de aguas pluviales en calle Primero de Mayo a Bordo San Carlos Col Palmita de Landeta |  | 31120-8103 | 1047584.16 | 0 | 1047584.16 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-CONST-RP-2021-36-LS | Contruccion de Barda Perimetral y Vialidades internas en Instalaciones del SAPASMA Calle Fray Bernando de Cossin Fracc Insurgentes | Obra Civil para el mejoramiento de las Instalaciones del SAPASMA | 31120-8103 | 5752085.99 | 0 | 5365772.65 | 0 | 0 | 1 | 93.28% | 0 | 93.28% | 0
SAP-AP-RP-2021-33-AD | Linea de conduccion de Agua Potable de la Linea Principal del Acuaferico a Tanque Elevado Localidad de San Marquitos |  | 31120-8103 | 2309749.95 | 0 | 1661625.07 | 0 | 0 | 1 | 71.94% | 0 | 71.94% | 0
SAP-CONST-RP-2021-46-LS | Construccion de Barda Perimetral, Casetas, Vialidades de acceso e internas, Equipamiento tanque de Agua Tratada (ptar), Linea de Conduccion y Electrificacion del Predio Los Cueros |  | 31120-8103 | 5775460.49 | 0 | 2153172.5 | 0 | 0 | 1 | 37.28% | 0 | 37.28% | 0
SAP-SAN-RP-2021-44-AD | Equipamiento Electrico y Mecanico, Electrificacion, Caseta de Control y Nicho del Carcamo de Rebombeo de Aguas Residuales Com San Miguel Viejo |  | 31120-8103 | 1852503.13 | 0 | 594178.57 | 0 | 0 | 1 | 32.07% | 0 | 32.07% | 0
SAP-EP-RP-2021-21-AD | Proyecto de agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la Localidad de Don Diego |  | 31120-8105 | 1164130.18 | 0 | 647159.49 | 0 | 0 | 1 | 55.59% | 0 | 55.59% | 0
SAP-EP-RP-2021-29-AD | Proyecto Ejecutivo de Sistema de Agua Potable Localidades Estancia de Canal y Rincon de Canal y Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado Sanitario Loc Palmita de Landeta, San Julian y Landeta |  | 31120-8103 | 1035189.65 | 0 | 954985.13 | 0 | 0 | 1 | 92.25% | 0 | 92.25% | 0
SAP-CONST-RP-2021-50-AD | Construccion de Red de Drenaje Sanitario, Colector Camino Antiguo Real de Queretaro, Calle Tanque a Fraccionamiento la Luminaria |  | 31120-8103 | 1541803.71 | 0 | 653354.53 | 0 | 0 | 1 | 42.38% | 0 | 42.38% | 0
SAP-CONST-RP-2021-51-AD | Construccion de Red de Drenaje Sanitario en calles Rinconada de la Esperanza y Danzantes, Fraccionamiento Villa de los Frailes | Obra Civil mejoramiento de Drenaje cabecera municipal | 31120-8103 | 932527.85 | 0 | 400478.92 | 0 | 0 | 1 | 42.95% | 0 | 42.95% | 0
SAP-DS-RP-2021-53-AD | Construccion de Red de Atarjeas Fracc Villa de los Frailes (1er Etapa) | Obra Civil mejoramiento de Drenaje cabecera municipal | 31120-8103 | 3205417.89 | 0 | 2575779.63 | 0 | 0 | 1 | 80.36% | 0 | 80.36% | 0
SAP-EP-RP-2021-41-AD | Supervision externa del Sistema de Abastecimiento, Complementario de agua Potable - Linea de Conduccion de la Bateria de Pozos |  | 31120-8103 | 1120706.24 | 0 | 1120706.24 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-DS-RP-2021-52-AD | Construccion de Red de Drenaje Sanitario Localidad de San Miguel Viejo (3er Etapa) | Obra Civil para mejoramiento de drenaje en Localidad de San Miguel Viejo | 31120-8105 | 3142429.48 | 0 | 2557638 | 0 | 0 | 1 | 81.39% | 0 | 81.39% | 0
SAP-SAN-RP-2021-38-AD | Construccion de carcamo y Linea de Impulsion por Bombeo del Carcamo de Aguas Grises a Ptar Fray Juan de San Miguel Localidad San Miguel Viejo (2da Etapa) | Obra Civil para mejoramiento de drenaje en Localidad de San Miguel Viejo | 31120-8105 | 1723264.04 | 0 | 1204941.16 | 0 | 0 | 1 | 69.92% | 0 | 69.92% | 0
SAP-AP-RP-2021-48-AD | Extension de Linea Aerea 13.2 Kv y dos subestaciones particulares 150 Kva 3F norma J para alimentar los Pozos de Agua Potable Localidad de Corral de Piedras de Abajo y San Marquitos |  |  | 3173769.82 | 0 | 1355213.29 | 0 | 0 | 1 | 42.7% | 0 | 42.7% | 0
SAP-POZO/AP-RP-2021-55-LS | Perforacion de Pozo para el Agua Potable TSA-1 (El Cuervo) |  |  | 5809386.48 | 0 | 4958519.5 | 0 | 0 | 1 | 85.35% | 0 | 85.35% | 0
SAP-EP-RP-2021-49-AD | Proyecto Ejecutivo de Agua Potable en Calle Juan Jose Torres Landa y Avenida Las Garzas |  |  | 100244.6 | 0 | 99477.98 | 0 | 0 | 1 | 99.24% | 0 | 99.24% | 0
SAP-AP-RP-2022-05-LS | Perforacion de Pozo para el Agua Potable en la Comunidad de Charco de Sierra |  |  | 6019918.45 | 0 | 2974154.22 | 0 | 0 | 1 | 49.41% | 0 | 49.41% | 0
SAP-AP-RP-2022-04-AD | Ampliacion de Red de Agua Potable en Salida A Queretaro |  |  | 1949172.35 | 0 | 584751.7 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-OD-RP-2022-07-AD | Ejecucion de Solucion Pluvial en la Col Aurora |  |  | 3202956.06 | 0 | 960886.81 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental